**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Комплексное развитие сельских территорий» сельского поселения Романовка муниципального района Хворостянский Самарской области»**

**за 2021 год**

 Муниципальная программа «Комплексного развития сельских территорий сельского поселения Романовка муниципального района Хворостянский Самарской области» утверждена постановлением Администрации сельского поселения Романовка муниципального района Хворостянский Самарской области от 23.03.2020 года № 14б.

 Ответственный исполнитель – Администрация сельского поселения Романовка муниципального района Хворостянский Самарской области.

Целью муниципальной программы является создание комфортных условий жизнедеятельности на территории сельского поселения Романовка, формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни у населения. Достижение цели муниципальной программы планируется обеспечить за счет решения следующих задач:

-повышение уровня комплексного обустройства объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельского поселения;

- создание условий для занятий играми и спортом детского сельского населения;

-содействие повышению активности граждан в решении общественно значимых проблем на территории сельского поселения Романовка.

 -комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Романовка муниципального района Хворостянский Самарской области.

Объем ассигнований муниципальной программы на 2021 год составил

2935,9 тыс. руб.

**Оценка эффективности муниципальной программы за 2021 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Объем финансирования, тыс. рублей** | **Источник** **финансирования** | **Ожидаемые результаты** | **Исполнитель** | **Исполнение** |
| **1.** | Благоустройство и создание комфортных условий жизнедеятельности на территории сельского поселения Романовка, формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни у населения | 636,6 | 327,6 | 52% | Администрация Сельского поселения Романовка муниципального района Хворостянский Самарской области | Исполнено |
| **2.** | Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Романовка муниципального района Хворостянский Самарской области «Обустройство бокового дорожного ограждения сельского поселения Романовка муниципального района Хворостянский Самарской области», 240 м | 2299,3 | 2299,3 | 100% | Администрация Сельского поселения Романовка муниципального района Хворостянский Самарской области | Исполнено |

**Сведения о реализации программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (направления расходов)** | **Источники финансирования** | **Объем финансирования** **план** **(тыс. руб.)** | **Объем финансирования факт****(тыс. руб.)** | **Степень освоения****(%)** |
| 1. | Благоустройство и создание комфортных условий жизнедеятельности на территории сельского поселения Романовка, формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни у населения |  Местный бюджет | 636,6 | 627,6 | 51% |
| 2. | Комплексное развитие сельских территорий сельского поселения Романовка муниципального района Хворостянский Самарской области «Обустройство бокового дорожного ограждения сельского поселения Романовка муниципального района Хворостянский Самарской области» , 240 м | Федеральный бюджет(КРСТ)Областной бюджет (КРСТ)Местный бюджет(ремонт дорог) | 1384,2225,3689,8 | 1384,2225,3689,8 | 100%100%100% |

Процент исполнения Программы составляет 100,0% отклонений достигнутых показателей от плановых значений нет.

Благоустройство и создание комфортных условий жизнедеятельности на территории сельского поселения Романовка, формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни у населения выполнено на 51%. Неиспользованные денежные средства в 2021 году переходят на 2022 год.

**Вывод:** в соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы на 2021год, как эффективные

Для обеспечения доступности сведений о реализации муниципальной программы настоящий отчет разместить на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Сведения о финансировании и основании средств муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Всего | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета, тыс.руб. | Средства местного бюджета, тыс.руб. | Внебюджетные источники |
| профинансировано | освоено | план на год | Профи-нанси-ровано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципа-льной программе |   |   | 1384,2 |  0 | 1384,2  | 225,3 | 0  | 225,3 | 1326,4 |  - | 1017,4 |  0 | 0  |